План за действие

по Проект  „ Проект “Прилагане на лечение и превенция

на корупцията на местно ниво”  на МИГИ гр.Мездра по проблема  „Създаване на посредническо звено за решаване на спорове, възникнали между граждани и общинската администрация”

І. Провеждане на анкети

Брой - 4; срок - м.юли -  до  1-ви септември 2008г;  тип -количествени;

Респонденти:

А/ население /град Мездра и 27-те села на общината- 300 броя; провеждат се в касите за плащане на кабелната телевизия в града и селата; в читалищата и библиотеките по села

Б/ представители на местния бизнес, НПО, медии, граждански организации- 50 броя;  провеждат се от членовете на МИГИ

В/ служителите  на ОбА и общински звена - 100 броя; провеждат се от членовете на МИГИ

Г/ клиентите на ОЦУИГ /Общински център за услуги и информация на гражданите – 100  броя с връчване на рекламни материали на община Мездра;  провежда се от служителите на ОЦУИГ

Попълнените анкетни карти се събират до 01.09.2008 г.,обработват  се от МИГИ и се изготвя Анализ  в срок до 30.09.2008 г.

ІІ. Провеждане форми на обучение:

А/ кръгла маса за участниците в МИГИ – м. септември,организира НПО Линкс

Б/ изготвяне, издаване и разпространяване на брошура за интегритета-300 броя- м.юли-август 2008;  организира  Кирил Радовенски, Елза Митова, Дилян Добрев.

В/ семинар със заинтересованите страни /по интегритета и ролята на посредника / -м.септември 2008 г.; организира / при възможност ФРМС или ЛИНК/.

ІІІ. Провеждане на работни срещи   на МИГИ за проучване интересите на заинтересованите страни:

А/ с Председателя на Общинския съвет – нач. нам.октомври 2008; организира – членовете на МИГИ от ОбС

Б/ с Председателите на ПК на ОбС и Председателите на групи вОбС  м.октомври 2008 г организира  - членове на МИГИ

В_/ с Директорите на Дирекции, Началник Отдели  и експерт в ОбА/ -м. октомври  2008; организира  МИГИ /Данколова и Костова/

ІV. Организиране на информационна /рекламна/  кампания

- запознаване на персонала в ОбА с проблемите на интегритета и работата на МИГИ -м.септември; организира МИГИ /Данколова и Костова/

- Откриване и поддържане на специална рубрика във вестник „Мездра-21 век”-м.юли-декември 2008 г.; организира – Кирил Радовенски

- Привличане на Кабелна телевизия „Интерсат” в реализация на Проекта чрез:

А/ Интервю с представители на местната власт в Нидерландия по реализация на интегритета -м.юли-август; организира  Ива Милчева.

Б/ Кръгла маса от заинтересовани страни с открити телефони-м.септември-октомври 2008 г.;  организира МИГИ Дилян Добрев, Ива Милчева

В/ Отразяване с репортажи работата на МИГИ по проектираните мероприятия в новините по кабелната телевизия „Интерсат”  / при възможност и други телевизии/ -м.юли-декември  2008 г.; организира – МИГИ – Ива Милчева, Нина Данколова

4.Отразяване проблемите на интегритета и работата на МИГИ на интернет страницата на Община Мездра, м.август –м.декември; организира – Н.Данколова

V. Изготвяне Проект за решение на проблема от ОбС -м.ноември  2008 г.; организира  - МИГИ

VІ.Организиране на обществено обсъждане  на Проекта за решение-м.ноември-декември 2008 г.; организира  - МИГИ

VІІ. Внасяне на Проекта в  ОбС -м.декември 2008 г.; организира - МИГИ

04.07.2008 г.                                       МИГИ-гр.Мездра

гр. Мездра