РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - Варна |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | В помощ на граждански мониторинг за ефективно и екологосъобразно ползване фондовете на ЕС в България |
| Приоритетна област | Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Национален обхват |
| Общ бюджет | 71472,6 ЕUR |
| Одобрено финансиране от Фонда | 62637,6 ЕUR |
| Продължителност на проекта | 18 месеца |
| Партньори | Сдружение „За Земята” БлуЛинк Информационна Мрежа Институт за зелена политика |
| Цели на проекта | Обща цел: Да се развие капацитета сред българските НПО за издигането им като равноправен партньор на централната и местна власт и Европейската комисия в процеса на използване на средстмвата от фондовете на ЕС (ФЕС) в България. Специфични цели: - Да се развие капацитета за осъществяване на ефективен граждански мониторинг върху изразходването на ФЕС - Да се проведе ефективно наблюдение, анализ и оценка на текущото изразходване на фондовете на ФЕС за периода на продължителността на проекта |
| Основни дейности | - Създаване на watchdog екипи в плановите региони на страната, където такива не са създадени. - разработване на методика за мониторинг изпълнението на плановете и проектите, финансирани от ФЕС. - Обмяна на добри практики с watchdogекипи от Словакия. - Създаване на секретариат на Националната Коалиция за Устойчиво Ползване на ФЕС. - Подпомагане участието на представителите на НПО в мониторинговите комитети. - Мониторинг изпълнението на оперативните програми на регионално и национално ниво. - Създаван ена база данни за наблюдавани проекти. - Изготвяне и поддръжка на нова интернет страница на КУП-ФЕС - Популяризиране методите за граждански мониторинг на ФЕС сред НПО и институциите, чрез изготвяне и разпространение на доклад 2010 и други информационни материали. - Срещи с представителите на европейската комисия в София и тридневно застъпническо пътуване до Брюксел. |
| Очаквани резултати | - Развит капацитет на над 30 НПО за осъществяване на ефективен граждански мониторинг върху изразходването на ФЕС. - Проведено ефективно наблюдение, анализ и оценка върху текущото изразходване на сресдтвата от ФЕС. - Повишена информираност на НПО и институции за методите на граждански мониторинг на ФЕС. - Проведени срещи с представители на ЕК в София . - Повишен капацитет за провеждане на застъпнически практики на ниво институции в Брюксел. - Пвишена информираността на ЕК и Европарламента за проблемните казуси от хода на усвояването на средствата от ФЕС в България. - Създадена информационна база данни за наблюдавани проекти по ФЕС, уеб страница и Доклад 2010. |