РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | Регионален Екологичен Център за Централна и Източна Европа – клон България |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | „Образование за Натура 2000” – въвеждане на екологичната мрежа в училищата в България |
| Приоритетна област | Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Западна Стара планина; Дунавски регион, Западни и Централни Родопи, Черноморски и Добруджански регион |
| Общ бюджет | 101205,5 EUR |
| Одобрено финансиране от Фонда | 91133,67 EUR |
| Продължителност на проекта | 18 месеца |
| Партньор | Българско дружество за защита на птиците – БърдЛайф България |
| Цели на проекта | Общата цел на настоящия проект е насочена към повишаване на ангажираността и осигуряване на подкрепата на учители и ученици – представители на местните общности, за смисъла и ползите от въвеждането на мерки за защита на територии от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България. Специфични цели: - Повишаване на информираността и знанията на учителите за работа по теми свързани с мрежата НАТУРА 2000, като цяло и в частност със зоните от мрежата по места. - Интегриране на опита на Европейския съюз за включване на теми свързани с НАТУРА 2000 и опазване на околната среда в образователни програми и споделяне на добри практики. - Повишаване на знанията на учениците за смисъла и обхвата на НАТУРА 2000 мрежата и нейното значение за местните общности чрез въвеждане на специализирани свободно избираеми учебни практики. - Насърчаване на ангажираността на местни заинтересовани групи за възможностите и ползите произлизащи от създаването и управлението на мрежата НАТУРА 2000 мрежата в България. |
| Основни дейности Основни дейности | Дейност 1: Преглед и анализ на ЕС практики свързани с образование за НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието; Споделяне на добри практики и опит. Организиране на национална кръгла маса за развитие на образованието за НАТУРА 2000 и устойчиво местно развитие. Дейност 2: Оценка на нуждите на образователните институции (училища, общини) за подкрепа на развитието на екологични програми в териториите попадащи в НАТУРА 2000; Дейност 3: Изготвяне на национална концепция за интерпретация и комуникация на Натура 2000; Дейност 4: Разработване на учебно помагало за свободно избираема подготовка в горния курс (8-12 клас) включващо информация за зоните по НАТУРА 2000; Дейност 5: Апробация на помагалото за горен курс в 15 училища от България попадащи на територии от НАТУРА 2000; Дейност 6: Обучение на учители за възможностите за ползване на учебните помагала и запознаване с методиката на прилагането им; Дейност 7: Разпространение на учебното помагало на НАТУРА 2000 предназначено на горни курс на образование и на помагалото „Западна Стара планина за деца”, за средния курс сред училищата в пилотните общини и издаване на информационни материали за проекта; Дейност 8: Организиране и провеждане на местни дискусионни форуми за НАТУРА 2000 в 5 общини от целевите региони; Дейност 9: Изработване и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 в училищата и общините в 5 области на страната; |
| Очаквани резултати | Дейност 1: Доклад за добри практики на ЕС, свързани с образование за НАТУРА 2000 и опазване на биоразнообразието, включващ и препоръки за прилагане на съществуващия опит в българския контекст; Доклад „Насоки за развитие на образованието за НАТУРА 2000 и устойчиво местно развитие”, съдържащ препоръки и средно срочен (три годишен) план за действие; Организирана национална кръгла маса на тема „Образование за НАТУРА 2000” с най-малко 100 участника. Дейност 2:Изработен подробен доклад за оценка на нуждите от образование за НАТУРА 2000 в България; Дефинирана рамка за изработване на образователна програма за НАТУРА 2000 за гимназиалните класове на национално ниво;Определени критерии за подбор на региони / училища в които помагалото да бъде въведено и изпробвано;Избрани 5 пилотни училища според критериите за подбор; Избран подход на изработване и апробация на учебното помагало; Дейност 3: Разработена и представена „Национална концепция за интерпретация и комуникация на НАТУРА 2000”. Изработено предложение за „флагови видове” на всички 214 зони НАТУРА 2000 в България и вкл. в информационната кампания по проекта; Допълнени интернет страници и информационни материали представящи зоните в България. Дейност 4: Изяснени и конкретизирани основни послания за НАТУРА 2000, които ще са използвани в образованието азработено и отпечатано учебно помагало на НАТУРА 2000 в България в тираж от 320 броя; Отпечатано помагало Западна Стара планина в тираж от 100 броя. Дейност 5: 15 учителя от петнадесетте пилотни училища са обучени в прилагането на образователната програма включена в помагалото; Учебното помагало е изпробвано в петнадесет училища, където е представено и помагалото „Западна Стара планина за деца”; Проведено е четиридневно национално зелено училище за 50 деца от целевите региони; Дейност 6: Обучени 150 учители от 100 училища от петте целеви региона за използване на разработеното учебно помагало; Дейност 7: Отпечатани 500 броя брошури и 2000 броя стикери; Учебните помагала са разпространени до 150 учителя от целевите региони и до 100 участника в националната кръгла маса; Реализирани 8 прес-съобщения за времето на проекта и участие на 30 журналиста представители на регионални и национални медии по времето на официалните събития по проекта; Дейност 8: Изработване на 5 програми от местни инициативи за НАТУРА 2000; Предложение за интегриране на местните инициативи за НАТУРА 2000 в Общинските програми за околна среда и плановете за управление на съответните зони; Дейност 9: Проведена информационна кампания в петте целеви за проекта региона; Разпространени и публикувани 5 прес-съобщения; Проведена 7 дневна информационна обиколка за 20 журналиста в целевите за проекта региони представяща целите и резултатите от проекта; Проведени 5 дни на НАТУРА 2000 в пилотните училища по проекта; Издадени 5 пълно цветни плаката в тираж от 200 броя и 3 колоди карти за игра в тираж от 100 броя за всяка колода. |