РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | ВВФ Дунавско – Карпатска програма България |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | „Натура 20000 място Българка – планиране на управлението с местните заинтересовани страни” |
| Приоритетна област | Опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Северен централен район за планиране, област Габрово, общини Габрово и община Трявна, защитена зона Българка, код BG0000399 |
| Общ бюджет | 51301,61 EUR |
| Одобрено финансиране от Фонда | 36979,44 EUR |
| Продължителност на проекта | 18 месеца |
| Цели на проекта | Обща цел: Осигуряване на добро управление на защитена зона Българка с участието на всички местни заинтересовани страни. Специфични цели: 1) Изработване на основния инструмент за постигане на общата цел - план за управление на зоната, както и осигуряване на широко и ефективно участие на местните заинтересовани страни в процеса на разработване. 2) Осигуряване на бъдеща подкрепа за доброто управление на зоната чрез изработване на механизъм за съвместно управление на зоната с участието на местните заинтересовани страни. 3) Подготовка на горските и земеделски стопани за прилагане на методи и практики на производство, които са съвместими със защитата и подобрението на околната среда и Натура 2000зоната. 3.1.) Изграждане на капацитет за устойчиво горско стопанисване на територията на защитената зона. 3.2.) Повишаване на уменията на местните земеделските стопани за използване на финансовите инструменти на ЕС и по-специално на агро-екологичните плащания. 4. Повишаване знанията и разбирането на местната общност за европейската екологична мрежа Натура 2000, ползите от нея и произтичащите от нея възможности за местно развитие. |
| Основни дейности | 1) Подготовка на план за управление на защитена зона Българка и широко ангажиране на заинтересованите страни в процеса на изработването му. 2) Изработване не механизъм за съвместно управление на защитена зона Българка с участие на всички местни заинтересовани страни. 3) Подготовка за сертификация на горското управление чрез картиране на горите с висока консервационна стойност. 4) Повишаване капацитета и знанието на местните земеделски стопани относно мерките от Националната агроекологична програма (НАЕП) на България и оказване на техническа и експертна помощ на част от земеделските стопани в процеса на кандидатстване към Плана за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. 5) Информационна кампания сред местното население за Натура 2000 и ползите от мрежата. |
| Очаквани резултати | 1) Изработен план за управление за защитена зона Българка с картирани местообитания, зониране и управленски мерки, подкрепен от местната общност. В рамките на консултативния процес проведени 4 работни срещи с участието на местните заинтересовани страни на териториите на двете общини, обхванати от проекта. 2) Изработен механизъм за бъдещо приложение на съвместно управление на зоната с участието на местните заинтересовани страни. Механизмът ще бъде изработен по време на информационно-консултативните среши с местните заинтересовани страни. 3) Подготовка за сертификация на горското управление на държавно горско стопанство Габрово на територията на ЗЗ Българка. Определени и картирани гори с висока консервационна стойност и подготовени указания за стопанисването им. Обучени 30 държавни горски стопани в добри горски практики; обучени 20 представители на дървопреработвателния сектор за устойчиви бизнес практики. 4) Проведени 2 обучителни семинара и обучени поне 50 човека за повишаване на капацитета и знанията на местните земеделски стопани по отношение на мерките от НАЕП. Подпомогнати 5 стопани за подаване на заявление за кандидатстване към ПРСР 2007-2013 г. – Ос 2 „Опазване на природните ресурси и подобряване на околната среда”. - 5) Проведена информационна кампания сред местното население за Натура 2000 и ползата от мрежата; постигнато добро ниво на информираност и подкрепа за мрежата. - 1. Работа с медиите: две прес-конференции – в началото и в края на проекта; разпространени поне 3 съобщения до медиите; поне 30 публикации в местните медии. - 2. Изградена секция за проекта в интернет страницата на ВВФ с пълната информация и всички резултати по проекта. - 3. Информационни материали за Натура 2000 зона Българка и за мрежата Натура 2000: информационна брошура за Натура 2000 зона Българка и с обща информация за Натура 2000 – 4 страници, формат А 4, пълноцветен печат, рециклирана хартия, тираж 1000; 4 информационни табла за поставяне на терен, 100 компакт диска с плана за управление. |