##### РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | Народно читалище Бъдеще сега, с. Гудевица |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | FutureFriendly - Трето поколение права на човека – ново поколение граждани |
| Приоритетна област | Развитие на гражданско общество и защита на човешките права |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Национален |
| Общ бюджет (в евро) | 39 627 |
| Одобрено финансиране от Фонда (евро) | 35 300 |
| Продължителност на проекта | 12 месеца |
| Партньор(и) | Фондация “Пайдея”, The Icelandic Human Rights Center |
| Цели на проекта | Обща цел: Развитие на гражданското общество в България, чрез създаване на среда за действие и програма за ученици и младежи в сферата на трето поколение права на човека и гражданското участие, отчитаща спецификите и новите необходими знания, умения и техники на работа по утвърждаване колективните права на човека. Специфични цели: - Проучване и дефиниране на знанията, уменията и отношенията необходими за работа по утвърждаването на колективните права на човека; - Активиране на младите хора, чрез включването им в програма за присъствено и дистанционно обучение в сферата на трето поколение права на човека и гражданско участие; - Включването на младите хора в социална мрежа за обмен на идеи, създаване на възможности за обща работа и споделяне на опит и добри практики между отделните младежи, свързани с колективните права на човека; - Повишаване на знанията и умения на способни и мотивирани млади хора с глобален поглед за проблемите и решенията, свързани с трето поколение права на човека в общностите региона, страната и по света; - Привличане и включване на младежи в неравностойно положение, с увреждания и млади хора в институции с качества за личностно и професионално развитие към програмата и мрежата. |
| Основни дейности | - Обмяна на опит между българските и исландските НПО, партньори по проекта в сферата на гражданското участие и трето поколение права на човека; - Проучване от експерти на литературни източници и източници в Интернет, на модели, техники на поведение, необходими знания и добри практики за популяризиране на трето поколение права на човека с цел дефиниране на знанията, уменията и отношенията необходими за работа по утвърждаването на тези колективни права; - Количествени и качествени социологически проучвания в България свързани със знанията, нагласите, желанията и стремежите на младите хора относно трето поколение права на човека; - Създаване на електронна база данни с обучителни и информационни материали на български и английски за трето поколение граждански права и права на бъдещите поколения, които в последствие ще бъдат свързани със сайта на мрежата; - Създаване на интернет базирана социална мрежа за програмата и участниците в нея с определени нива и възможност за работа на български и английски език. Свързване на електронната база данни с материалите за трето поколение граждански права и права на бъдещите поколения със сайта на мрежата; - Поддръжка и обновяване на сайта на мрежата - новини, събития, възможности за участия в международни инициативи и проекти, информация за потенциални партньорства със сродни организации и училища в страната и чужбина; - Създаване на програма и методика за работа по нея за присъствено и дистанционно обучение, базирана на установените нужди за знания, умения и нагласи в сферата на трето поколение права на човека и гражданско участие; - Обучение на инструктори за работа с програмата; - Популяризиране на мрежата и включване на участници-ученици и младежи на възраст от 16 до 25 години в нея; - Търсене и включване на младежи с увреждания, социално слаби и деца в институции в програмата и социалната мрежа; - Организиране на работата в социалната мрежа и два работни семинара с по 20 младежи от цялата страна, обхващащи трите нива на въздействие - общностно, държавно и глобално; - Провеждане и реализиране на акции, инициативи и проекти с младежите от мрежата, разпространение на информация за програмата, приобщаване на нови хора от страната, региона и целия свят към нея, подпомогнати от Читалището; - Организиране и провеждане на „Работилница за идеи”, свързана с проблемите на гражданското общество, здравословна околна среда, достъп до природни ресурси, право на свободна комуникация, право на културно наследство, равнопоставеност между поколенията, право на икономическо и социално развитие. В работилницата се очаква да вземат участие повече от 70 младежи от цяла България, както и представители на местната и държавна власт, НПО и други. 14. Подготовка, заснемане и монтиране на документален филм за работата по проекта и представянето му пред обществеността; |
| Очаквани резултати | - Проведени поне 4 онлайн срещи, обмен на добри практики и практически знания, материали и информация с The Icelandic Human Rights Center и Фондация „Пайдея“; - Изготвен и представен експертен доклад следствие на проучването с данни за всички използвани източници и анализ на добрите практики и опит за работата в сферата на колективните права на човека, гражданското участие и развитието на общностите; - Анализирани и представени резултати от проучването проведено от специалисти социолози, антрополози, студенти, доброволци и младежи сред поне 200 младежи в България; - Създадена електронна база данни с информационни и обучителни материали (поне 200 бр.) на български и английски за трето поколение граждански права и права на бъдещите поколения; - Създадена социална мрежа от нов тип в Интернет, където да се комуникира и обменя опит между отделните младежи в програмата, с нива на взаимна информираност и израстване. В тази среда ще се генерират идеи и проекти за конкретни действия от страна на младежите; - Ежеседмичен приток на актуална и значима информация на сайта за възможности за участия в международни и национални инициативи и проекти, новини свързани с гражданското участие и третото поколение права на човека, информация за потенциални партньорства със сродни организации, младежки групи и училища в страната и чужбина; - Изготвена програма с 4 работни модула, създадена и предварително тествана методика за присъствено и дистанционно обучение, базирана на установените нужди за знания, умения и нагласи в сферата на трето поколение права на човека и гражданското участие; - Мотивирани и обучени 10 инструктора за работа с програмата и в социалната мрежата; - Привлечени към програмата над 1000 ученици и студенти регистрирали се и създали собствени профили в мрежата; - Привлечени към програмата и мрежата 30 младежи с увреждания, социално слаби, членове на малцинствени групи или младежи в институции. - Проведени два работни семинара с 40 младежи от цялата страна в трите основни нива на влияние и въздействие-общностно, национално и глобално; - Мотивирани младежи, готови да работят за личностното си развитие, израстването на общността в която живеят, както и за разрешаване на проблемите на региона, страната и света в глобален мащаб; - Привлечени нови (около 1000) ученици и младежи към мрежата и програмата. Предоставена информация и създадени възможности за целенасочено и адекватно обучение в сферата на гражданското участие и колективните права на човека; - Проведена „Работилницата за идеи” - конференция за 70 младежи от цялата страна, обединяваща широк кръг от хора, заинтересовани страни, НПО и власти свързани с проблемите пред гражданското общество, трето поколение права на човека и глобалните визии за локалните проблеми. Проведена и организирана от учениците и младежите в мрежата. |