##### РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | Фондация “Институт Отворено общество- София” |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | Граждански мониторинг върху дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) - наблюдение върху изпълнението на гарантираното от нормативната уредба участие на гражданите в консултативния процес и дейността на ДКЕВР |
| Приоритетна област | Развитие на гражданско общество и защита на човешките права |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Територията на цялата страна с фокус седалището на ДКЕВР – гр. София |
| Общ бюджет (в евро) | 36 220 |
| Одобрено финансиране от Фонда (евро) | 28 455 |
| Продължителност на проекта | 10 месеца |
| Партньор(и) | Сдружение “Институт за развитие на публичната среда” Българска национална асоциация на потребителите |
| Цели на проекта | Обща цел: Осигуряване на ефективно участие на гражданите в процеса на взимане на решения от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и на практически гаранции, че в своята дейност Комисията, в качеството си на регулаторен орган, прилага принципите на доброто управление и по този начин работи в интерес на обществото. Специфични цели: - Създаване на условия за установяване на ясен, ефективен и прозрачен диалог с потребителите; - Подготовка на граждански организации и провеждане на наблюдение върху дейността на ДВЕВР; - Повишаване на информираността на гражданите и на гражданските организации за функциите и правомощията на ДКЕВР и възможностите на гражданите да защитят своите права като потребители на обществени услуги, регулирани от ДКЕВР; - Повишаване на гражданската осведоменост относно съществуващите механизми за практическо участие в консултативния процес на ДКЕВР – съвети и обществени обсъждания; - Подобряване на условията за провеждане на обществени обсъждания на проекти за общи административни актове и обществено значими въпроси, включително и на проекти за определяне на цените на обществените услуги (отопление, вода , газ, електроенергия ) |
| Основни дейности | Дейност 1: Сформиране на Коалиция за граждански мониторинг върху дейността на ДКЕВР Дейност 2: Провеждане на обучение на участниците в екипите за мониторинг на дейността на ДКЕВР Дейност 3: Провеждане на граждански мониторинг върху дейността на ДКЕВР Дейност 4: Повишаване на информираността на гражданските организации за дейността и възможните начини на взаимодействие и участие в работата на ДКЕВР Дейност 5: Публично представяне на резултатите от гражданското наблюдение (мониторинг) |
| Очаквани резултати | Качествени: - Осигурен реален достъп на представителите на гражданските организации до дейността на Комисията; - Повишен капацитет на участващите в наблюдението за провеждане на граждански наблюдения за откритост на публичните институции; - Повишена информираност за реда за провеждане на обществените обсъждания на проекти за общи административни актове и други обществено важни въпроси (включително обсъждане на цените за топлоенергия, електроенергия, газ и ВиК услуги); - Подобрени стандарти и практики на комуникиране на политиките на ДКЕВР към публиката; - Подобрен комуникационен процес между потребителите и гражданските организации и ДКЕВР Количествени: - Доклад и препоръки от осъществения мониторинг, разпространени до заинтересованите страни и комисията; - Увеличен брой на гражданските организации, които участват директно или чрез представителство в консултативната работа на комисията (ДКЕВР); - Обучени представители на НПО и участващи в осъществяване на мониторинга; - Брошури с информация за дейността на комисията и възможностите за гражданско участие |