##### РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | Сдружение “ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД – Читалища” |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | ИМА ДУМАТА СЕЛОТО - Граждански мониторинг на изпълнението на Програмата за развитие на малките селища в Община Плевен |
| Приоритетна област | Развитие на гражданско общество и защита на човешките права |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Централен северен планов район, Област Плевен Община Плевен |
| Общ бюджет (в евро) | 27 820 |
| Одобрено финансиране от Фонда (евро) | 25 030 |
| Продължителност на проекта | 14 месеца |
| Партньор(и) | Сдружение на селската младеж “ЗАЕДНО” - Плевен; Сдружение на кметовете на кметста и кметски наместници “Мизия – 2006” – Плевен |
| Цели на проекта | Обща цел: Да стимулира прилагането на принципите на добро управление, включването на заинтересованите страни, чрез въвеждане на механизъм за мониторинг на местната власт относно изпълнението на стратегически документи, с участието на жителите на селата. Специфични цели - Да популяризира общинската Програма за развитие на малките селища на Община Плевен сред селските общности; - Да разработи методология за граждански мониторинг на дейността на местната власт и на публичните институции относно изпълнение на стратегиите и планове за развитие; - Да повиши капацитета на селските общности, свързани с гражданското наблюдение, чрез местните читалища; - Да въведе механизъм на гражданско наблюдение на общинската Програма за развитие на малките селища в Община Плевен и обществен натиск за изпълнението й; - Да повиши качеството на обмена на информация между публичните структури и жителите на селата и достъпа им до услуги; - Да осигури устойчивост и мултиплициране на въведените нови за селата в Плевенска община проектни дейности; |
| Основни дейности | І панел: Информационна кампания 1. Публични форуми в 22-те села на територията на община Плевен; 2. Съставяне, тиражиране и разпространение на информационна листовка с информация за проекта; ІІ панел: Популяризиране на общинската Програма за развитие на малките селища в община Плевен; 1. Тиражиране и разпространение на програмата; 2. Двудневна работна среща на читалините лидери и кметовете на кметства и кметските наместници за обсъждане изпълнението на Програмата и предстоящите проектни дейности; ІІІ панел: Разработване на методология за гражданско наблюдение на дейността на местната власт: 1. Проучване на досегашни практики за гражданско наблюдение на публични инстуции; 2. Разработване на методология за гражданско наблюдение на стратегически документи на местната власт; ІV. Панел: Въвеждане и осъществяване на гражданско наблюдение : 1. Сформиране на доброволчески екип от граждански наблюдатели; 2. Обучение на гражданските наблюдатели; 3. Въвеждане на документация, за нуждите на гражданското наблюдение; 4. Сформиране на Обществен съвет за подкрепа на наблюдението; 5. Обществен натиск върху местната власт за изпълнение на програмата; V. Панел: Осигуряване на достъпна информация до жителите на селата за решенията на Общинския съвет и заповедите и нормативните промени на общинската администрация: 1. Съставяне, тиражиране и разпространение на Информационен бюлетин с информация от местната власт и публичните институции; 2. Предоставяне на информационни услуги от местните читалищата на жителите на селата. Изработване и предоставяне на местните читалища на Информационен справочник; 3. Изграждане и въвеждане в дейност на Мобилен консултативен кабинет; VІ. Панел: Осигуряване на устойчивост и мултиплициране на основните проектни дейности: 1. Дискусионен форум с участието на селските кметове и секретари на читалищата и на ключови фигури на местната власт за сключване на споразумение между Община Плевен и Плевенски Обществен Фонд – Читалища за финансова подкрепа на издаването на Информационния бюлетин и осигуряването на консултанти и експерти за мобилния консултативен кабинет след финализиране на проекта; 2. Регионална конференция за огласяване на резултатите от проекта с участието на представители на читалищния сектор, неправителствени организации, представители на местни власти и медии от останалите 10 общини на територията на област Плевен. |
| Очаквани резултати | Информирани жители на селските общности в община Плевен за стратегическите програмни документи на местната власт, свързани с развитието на техните селища; Повишен капацитет на селските читалища и местните кметства за провеждане на граждански контрол върху дейността на местната власт; Разработена методологиа за граждански мониторинг на дейността на местната власт; Сформиран и подготвен екип от доброволци – граждански наблюдатели; Въведена нова за региона практика за гражданско наблюдение на дейността на местната власт и обществен натиск за изпълнение на приети стратегически документи, свързани с развитието на селата; Сключено споразумение с Община Плевен за финансиране на Информационния бюлетин и мобилния консултативен кабинет след финализиране на проекта; Разпространена информация и опит сред читалища и местни власти от останалите 10 общини в Плевенска област. |