##### РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | Фондация „Асоциация Анимус” |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | Комплексна програма от грижи за деца и юноши в риск |
| Приоритетна област | Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за децата |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Град София |
| Общ бюджет (в евро) | 45 479 |
| Одобрено финансиране от Фонда (евро) | 40 931 |
| Продължителност на проекта | Март 2009 – Август 2010 |
| Партньор(и) | няма |

| Цели на проекта | Обща цел Да се развият и мобилизират обществените ресурси в областта на социалните услуги и грижи за деца в риск на територията на гр. София Да се създадат условия за премахване на отчуждението, агресията и нарушената комуникация между родители и деца и да се предотврати себенараняващо и деструктивно поведение при децата Специфична(и) цел(и) 1.Да се развие комплексна програма от грижи за деца и юноши в гр. София 2.Да се развие капацитета на Центъра за възстановяване, консултиране и психотерапия към Фондация „Асоциация Анимус” за работа с деца в риск 3. Да се въведе мултидисциплинарен подход за справяне с проблемите в училището |
| --- | --- |
| Основни дейности | 1.Развиване на психосоциална програма от услуги за подобряване на психичното здраве на деца и юноши, включваща: 1.1. Консултиране на юноши с девиантно поведение или себедеструктивни симптоми като употреба на алкохол, наркотични вещества, промискуитетно поведение, вкл. проституиране, разстройства в храненето – булимия / анорексия 1.2 Краткосрочна психотерапия за юноши (4 консултации) 1.3. Консултиране на родители на юноши с девиантно поведение или себедеструктивно поведение 1.4. Консултиране на деца в ранна училищна възраст с проблеми в общуването с родителите и в училище 1.5. Фамилна терапия 1.6. Социална работа с деца в риск 1.7. Гореща телефонна линия за деца и юноши в риск 1.8. Кореспондетска програма 1.9. Форум 2. Дейности, свързани с развиване на капацитета на ФАА за работа с деца в риск 2.1.Формиране на клуб на доброволеца и повишаване на капацитета на доброволците за работа с деца в риск 2.2. Провеждане на петдневно обучение на 30 доброволци за работа с деца и юноши в риск 2.3. Провеждане на двудневен семинар за повишаване на капацитета на екипа професионалисти, оценка на програмите и стратегия за бъдещото им развитие 2.4. Провеждане на 10 рийдинг - семинари за 42 участници от екипа на ФАА 2.5. Обмяна на опит при работата с доброволци 2.4. Провеждане на регулярни групови супервизии за доброволци 2.5. Провеждане на регулярни групови супервизии за екипа 2.6. Провеждане на регулярни индивидуални супервизии за екипа 3. Дейности, свързани с повишаване на капацитета на педагогически съветници и въвеждане на мултидисциплинарен подход 3.1. Провеждане на тридневно обучение за 88 педагогически съветници и училищни психолози от училища в гр. София, разпределени в 4 обучителни групи 4. Дейности, свързани с повишаване на обществената осведоменост за наличието на социални услуги за деца в риск 4.1. Провеждане на 2 пресконференции 4.2. Изготвяне и разпространение на дипляна 4.3. Изготвяне и разпространение на постер 4.4. Предоставяне на информация за наличните услуги за деца и юноши чрез линк за проекта към уебстраниците на отделните училища 4.5. Провеждане на 30 дискусии с ученици по въпроси, касаещи психичното здраве |
| Очаквани резултати | - По време на изпълнението на проекта ще бъде развита комплексна програма от услуги за деца, юноши и семейства в риск с 9 подпрограми, с капацитет за работа с 450 случаи на деца и юноши и 800 случаи на родители. Отделните компоненти на програмата са заложени по начин, който да покрие най-значимите сфери от живота на детето – неговият вътрешен свят, училището и семейството. Работата в тези три насоки ще допринесе за благополучието на детето и неговата семейна среда. - 30 доброволци от ФАА ще бъдат обучени за работа с деца и юноши в риск, както и ще развият умения за водене на дискусии по въпроси, касаещи психичното здраве, какъвто е себедеструктивното поведение. Повишаването на капацитета на доброволците ще допринесе за предаване на опита и знанията както на учениците, така и на други доброволци и мултиплициране на добрите практики - 88 педагогически съветници ще развият свой подход за работа в мултидисциплинарен екип, както и ще придобият познания в областта на идентифициране и формулиране на проблема на детето, информиране и мотивиране на родителите при търсенето на помощ - Развитите услуги ще бъдат популяризирани в общността чрез организирането и провеждането на две пресконференции, изготвянето и разпространението на 10 000 дипляни и 300 постери, което ще предостави достъп до качествени социални услуги. 750 ученици ще бъдат запознати с въпроси, касаещи тяхното психично здраве, което ще отвори пространство за рефлексия и възможност за сензитивиране към проблемите, третиращи себедеструктивното поведение. |