##### РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

| Наименование на организацията | Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” |
| --- | --- |
| Наименование на проекта | Деца на своите родители |
| Приоритетна област | Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за децата |
| Териториален обхват на изпълнение на проекта | Гр. Пловдив |
| Общ бюджет (в евро) | 36 490 |
| Одобрено финансиране от Фонда (евро) | 32 571 |
| Продължителност на проекта | Март 2009 – Юни 2010 |
| Партньор(и) | Няма |

| Цели на проекта | <Обща цел> Основната цел на настоящия проект е да се намали риска от социална изолация при децата в риск, посещаващи масовите училища, чрез професионално подкрепяни взаимоотношения с обучени доброволци. Паралелно с това, проектът ще предоставя експертна психологическа подкрепа и ще способства за подобряване на социалната интеграция на родителите на тези деца. <Специфична(и) цел(и)> - Минимизиране на ефектите от социалната изолация при деца от начален курс и превенция на рисково поведение сред подрастващите - Предоставяне на алтернативни форми за консултиране на родители, търсещи нови начини за ефективна комуникация с децата си. - Насърчаване на пълноценното общуване между родители и деца, целящо хармонизиране на семейните отношения - Промяна на стереотипното поведение при децата и предоставяне на възможност за смислено използване на свободното им време със занимания различни от престоя пред телевизионния екран и компютрите. - Сближаване на семейството с училището повишаване на доверието по между им |
| --- | --- |
| Основни дейности | Изготвяне на критерии за подбор на деца и родители, които ще вземат участие в проекта Идентифициране на деца, отговарящи на критериите за включване в програмата Набиране и обучение на доброволци Напасване в двойки “голям – малък” на вече подбраните и обучени деца и доброволци Регулярни индивидуални срещи на двойките Организиране и провеждане на изнесени обучения за родители с тема “Ефективно родителство” Сформиране на родителски групи за взаимопомощ, целящи повишаването на компетенциите на участниците за ефективно родителство Индивидуални консултации на родители с проблеми Супервизия на доброволците, работещи с деца, както и на родителите в групите за взаимопомощ Организиране и провеждане на 6- дневен летен лагер Дейности за популяризиране на проекта – публикации в пресата, създаване на интернет страница и интерактивен форум, отпечатване и разпространение на рекламни материали. |
| Очаквани резултати | Количествени резултати: - 64 набрани и обучени доброволци за периода на проекта от четири училища на територията на град Пловидв - 64 идентифицирани, ориентиани и включени в двойки “голям – малък” деца от четири училища на територията на град Пловдив - 75 привлечени родители, които ще посещават групови занятия за взаимопомощ и ндивидуланите консултации - 4 организирани и проведени обучения за доброволци – 2 базисни и 2 надграждащи - 2 изнесени двудневни обучения за родители - проведени 50 срещи на родителската група за взаимопомощ - 192 часа индивидуални психологически консултации с родители - създаване и оборудване на 4 Клуба на доброволците по училища - Проведени 1280 срещи на двойките - Положени над 2400 часа доброволел труд от участниците в Програмата - Изработване на 5000 брошури, 1000 броя плакати, 3000 листовки, 350 тениски и 350 шапки - 2 публикации в местния и регионален печат - изработване на уеб страница и интерактивен форум - 6 работни срещи на екипа и външни специалисти - организиран и проведен 6-дневен летен лагер за двойките в програмата Качествени резултати: - Активизиране на младежката маса и сензитивизирането и към ценностите на доброволчеството. - Повишаване на знанията относно работата с деца в риск тяхното практическо прилагане при взаимодействията в двойките. - Подкрепа на младите хора в подготовката им за бъдещи родители. - Повишени социални компетенции и асертивност на децата, включени в Програмата - Предоставени алтернативнимодели на поведение на децата от страна на доброволците. - Възможност за отдалечаване на децата от “модерните” занимания като компютърни игри и застояване пред телевизионния екран. - Повишени самочувствие, самооценка и успеваемост в училище - Предоставяне на възможност на родителите да получават професионална подкрепа и съвет, както и да споделят опит и проблеми със съмишленици. - Подобрени родителски компетенции и постигане на хармония в отношенията родители-деца - Минимизирано рисково поведение на децата и подрастващите - Предоставени позитивни алтернативи за запълване на свободното време на децата и включване на родителите в този процес. - Сензитивизиране на общността към проблемите на родителството - Оптимизиране на връзките семейство-училище и разширяване на услугите за родители, които предоставят учебните заведения посредством услуги на НСО |